## 工单
工单编号 | 物料编号 | 数量 | 计划开始日期 | 计划完工日期 | 前置工单 | 优先级 | 排程策略 | 说明
MO05 | FG05 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
MO06 | FG06 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
MO04 | FG04 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
MO07 | FG05 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
MO08 | FG06 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
MO09 | FG04 | 15 | 2023/04/12 | 2023/04/13 |  | 1 | 正排
Note on C1: 工单数量，是指该工单生产指定产品的数量，工单数量会对工单的任务加工时间构成影响，当任务的时长类型为TYPE_II, TYPE_IV时，任务时长的计划公式中使用到任务数量，而任务数量的计算则会使用到工单数量。因此，使用上述两种任务时长时，工单数量不能为空。
Note on D1: 表示该工单可以开始加工的时间，即该工单首个任务的最早可开始时间。若不填，则表示工单随时可以开始，取该工单首个任务可用资源中，最早一个资源的开始时间，作为就绪时间。 需要将【1.2.约束】页中编号为【JOB_DEADLINE】（名称为【任务执行时间限制约束】）的约束激活（【启用】列设置为TRUE），该限制才生效。
Note on E1: 表示当前工序的末任务的最晚完成时间，通常由工单对应的销售订单交期结合供应链其它环节时间推导出来。 需要将【1.2.约束】页中编号为【JOB_DEADLINE】（名称为【任务执行时间限制约束】）的约束激活（【启用】列设置为TRUE），该限制才生效。

## 工艺路线
工单 | 物料 | 工艺路线 |  | 资源需求 |  | 工时类型 |  |  | 跨班组标识
工单编号 | 物料编码 | 工序 | 前置工序 | 资源名称 | 资源需求 | 准备工时 （固定值） | 作业工时 （单位值） | 后置工时 （不占用资源） | 是否可跨班组占用资源
MO04 | FG04 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 10 | 20 | 0
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
MO05 | FG05 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 15 | 20 | 1
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
MO06 | FG06 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 20 | 20 | 1
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
MO07 | FG05 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 10 | 20 | 0
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
MO08 | FG06 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 15 | 20 | 1
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
MO09 | FG04 | GY302 | / | 资源A | 1 | 10 | 20 | 20 | 1
|  |  |  | 资源B | 1
|  |  |  | 资源C | 2
|  | GY303 | GY302 |  |  | 10 | 10 | 20 | 0
|  | GY304 | GY303 |  |  | 10 | 5 | 20 | 0
Note on I3: luhon: 引线焊接
Note on G6: luhon: 待漆干
Note on I6: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G7: luhon: 待漆干
Note on I7: luhon: 待漆干
Note on I8: luhon: 引线焊接
Note on G11: luhon: 待漆干
Note on I11: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G12: luhon: 待漆干
Note on I12: luhon: 待漆干
Note on I13: luhon: 引线焊接
Note on G16: luhon: 待漆干
Note on I16: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G17: luhon: 待漆干
Note on I17: luhon: 待漆干
Note on I18: luhon: 引线焊接
Note on G21: luhon: 待漆干
Note on I21: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G22: luhon: 待漆干
Note on I22: luhon: 待漆干
Note on I23: luhon: 引线焊接
Note on G26: luhon: 待漆干
Note on I26: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G27: luhon: 待漆干
Note on I27: luhon: 待漆干
Note on I28: luhon: 引线焊接
Note on G31: luhon: 待漆干
Note on I31: luhon: 线圈固化、脱模
Note on G32: luhon: 待漆干
Note on I32: luhon: 待漆干

## 资源日历
UUID | 资源编号 | 资源名称 | 资源分类 | 资源数量 | 开始日期 | 结束日期 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级
1 | R004 | 资源A | 设备 | 1 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 1
2 | R005 | 资源B | 设备 | 25 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 1
3 | R006 | 资源C | 设备 | 10 | 2023/04/12 | 2023/04/23 | 00:00 | 23:59 | 1
s

## 锁排程
工单UUID | 物料编号 | 工序 | 资源池 | 资源ID | 资源需求 | 开始时间 | 结束时间(资源)
MO07 | FG05 | GY302 | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00

## 排程策略
排程策略/优化目标 | 策略值 | 描述
orderPostponable | TRUE | 订单可逾期
makespan | TRUE | 最小化生产时间
transformationTime | FALSE | 订单优先级
transformationTimes | FALSE | 资源优先级
priorityOrders | FALSE | 订单优先级
prioritySources | FALSE | 资源优先级
resourceUsability | FALSE | 最大化设备利用率

## 结果
基础测试结果 | 锁排程约束
工单UUID | 物料编号 | 工序 | 资源池 | 资源ID | 资源需求 | 开始时间 | 结束时间(资源)
MO07 | FG05 | GY302 | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
工单编号 | 物料编号 | 工序 | 资源组 | 资源组ID | 资源数量 | 计划开始时间 | 计划结束时间（资源）
MO08 | FG06 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 15:05 | 2023/04/12 16:30
MO04 | FG04 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 00:00 | 2023/04/12 02:40
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 00:00 | 2023/04/12 02:40
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 00:00 | 2023/04/12 02:40
MO09 | FG04 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 02:40 | 2023/04/12 07:50
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 02:40 | 2023/04/12 07:50
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 02:40 | 2023/04/12 07:50
MO08 | FG06 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 07:50 | 2023/04/12 11:45
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 07:50 | 2023/04/12 11:45
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 07:50 | 2023/04/12 11:45
MO08 | FG06 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 12:05 | 2023/04/12 14:45
MO06 | FG06 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 19:30 | 2023/04/12 22:10
MO06 | FG06 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 22:30 | 2023/04/12 23:55
MO04 | FG04 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 03:00 | 2023/04/12 05:40
MO06 | FG06 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 14:00 | 2023/04/12 19:10
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 14:00 | 2023/04/12 19:10
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 14:00 | 2023/04/12 19:10
MO09 | FG04 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 11:10 | 2023/04/12 12:35
MO07 | FG05 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 14:20 | 2023/04/12 17:00
MO05 | FG05 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 19:10 | 2023/04/12 23:05
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 19:10 | 2023/04/12 23:05
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 19:10 | 2023/04/12 23:05
MO07 | FG05 | GY302 | 资源A | R004 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源C | R006 | 2 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
|  |  | 资源B | R005 | 1 | 2023/04/12 12:00 | 2023/04/12 14:00
MO05 | FG05 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/13 02:25 | 2023/04/13 03:50
MO05 | FG05 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 23:25 | 2023/04/13 02:05
MO09 | FG04 | GY303 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 08:10 | 2023/04/12 10:50
MO04 | FG04 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 06:00 | 2023/04/12 07:25
MO07 | FG05 | GY304 | 虚拟资源 | 虚拟资源 | 1 | 2023/04/12 17:20 | 2023/04/12 18:45